## 提出書類一覧表
NO. | 書類名 | 改定日
1 | 工事着手届（1/3） | 2022.11.01
2 | 工事着手届（2/3） | 2022.11.01
3 | 工事着手届（3/3） | 2022.11.01
4 | 作業員名簿 | 2022.11.01
5 | 有資格者一覧表 | 2015.07.24
6 | 作業予定表 | 2021.01.29
7 | 工事名表示板 | 2015.07.24
8 | 資材仮置場表示板 | 2015.07.24
9 | 持込み電気機械機器等点検表 | 2021.04.01
10 | 危険作業検討書 | 2022.01.07
11 | クレーン作業を伴う危険作業事前検討書 | 2022.01.07
12 | 安全チェックシート | 2015.04.01
13 | 現場KYシート | 2025.06.01
14 | 熱中症防止対策自主点検表 | 2024.07.01
協力会社工事関係提出書類一覧表

## 工事着手届①
協力会社 → 共電 （控）
部
[15 empty] | 承 認 | T L |  | 担 当
住友共同電力株式会社 御中 | [19 empty] | 年 月 日
工事着手届 | 工 事 名
| 工 事 期 間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日間）
| 協力会社名 |  |  |  | （会社名） | [9 empty] | ㊞
| 現場代理人 |  |  |  | （氏 名） | [9 empty] | ㊞
|  |  |  | 現場代理人資格取得講習終了証№ | [8 empty] | （有効期限： | [5 empty] | )
上記工事を無事故・無災害で滞りなく完成させるため、下記許可をお願い致します。
尚下記許可については、現場代理人が責任者となって管理致します。
下請負業者編成表
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （二次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （三次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （四次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
※記載できない場合や大型工事については別途工事体制表を提出のこと。
臨時入場者氏名・有資格 | [10 empty] | 別紙作業員名簿（臨時入場者氏名）による。
詰所使用 |  | 使用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（いずれかに○）
|  | 火気使用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 | 使用火気の種類
（いずれかに○）
臨時駐車・ 自動車乗入 |  | 自動車の種類
（ 登 録 № ）
◎作業場臨時駐車場が必要な場合は、該当する上記自動車を○印で囲むこと。
火気使用 作業場・ |  | 火気使用場所
作業内容
（火気の種類）
注意事項 |  | 工事担当責任者 |  |  |  | 住友共同電力株式会社 |  |  | 部 |  |  | ㊞
※1. 注意事項は、工事担当責任者にて記入のこと。
※2．現場代理人は、安全衛生責任者を兼務する。
許可証№ |  | 自動車臨時駐車場 | [7 empty] | 返却確認欄 |  |  |  |  | 火気終了確認
|  | 火 気 使 用 | [12 empty] | 防火管理者 |  | 危保監督者
詰 所 使 用
自動車臨時駐車場、詰所使用は東火力のみ使用 | [16 empty] | 2022.11.1
文書番号
安1-2
様式 3
着色部記載すればｼｰﾄ着手届②、③に反映される
※2,3枚目にも捺印のこと

## 工事着手届②
協力会社 → 共電 → 協力会社
部
[15 empty] | 承 認 | T L |  | 担 当
協力会社 御中 | [19 empty] | 年 月 日
工事着手届 | 工 事 名
| 工 事 期 間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日間）
| 協力会社名 |  |  |  | （会社名） | [9 empty] | ㊞
| 現場代理人 |  |  |  | （氏 名） | [9 empty] | ㊞
|  |  |  | 現場代理人資格取得講習終了証№ | [8 empty] | （有効期限： | [5 empty] | )
上記工事を無事故・無災害で滞りなく完成させるため、下記許可をお願い致します。
尚下記許可については、現場代理人が責任者となって管理致します。
下請負業者編成表
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （二次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （三次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （四次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
※記載できない場合や大型工事については別途工事体制表を提出のこと。
臨時入場者氏名・有資格 | [10 empty] | 別紙作業員名簿（臨時入場者氏名）による。
詰所使用 |  | 使用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（いずれかに○）
|  | 火気使用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 | 使用火気の種類
（いずれかに○）
臨時駐車・ 自動車乗入 |  | 自動車の種類
（ 登 録 № ）
◎作業場臨時駐車場が必要な場合は、該当する上記自動車を○印で囲むこと。
火気使用 作業場・ |  | 火気使用場所
作業内容
（火気の種類）
注意事項 |  | 工事担当責任者 |  |  |  | 住友共同電力株式会社 |  |  | 部 |  |  | ㊞
※1. 注意事項は、工事担当責任者にて記入のこと。
※2．現場代理人は、安全衛生責任者を兼務する。
許可証№ |  | 自動車臨時駐車場 | [7 empty] | 返却確認欄 |  |  |  |  | 火気終了確認
|  | 火 気 使 用 | [12 empty] | 防火管理者 |  | 危保監督者
詰 所 使 用
自動車臨時駐車場、詰所使用は東火力のみ使用 | [16 empty] | 2022.11.1
文書番号
安1-2
様式 3

## 工事着手届③
協力会社 → 共電
[7 empty] | 住友共電 発電部 |  |  |  |  | 保安 |  |  |  | 火気使用許可
[7 empty] | 責任者 |  |  |  | 担当 |  |  |  |  | 防火管理者 | 危保監督者
住友共同電力株式会社 御中 | [19 empty] | 年 月 日
工事着手届 | 工 事 名
| 工 事 期 間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日間）
| 協力会社名 |  |  |  | （会社名） | [9 empty] | ㊞
| 現場代理人 |  |  |  | （氏 名） | [9 empty] | ㊞
|  |  |  | 現場代理人資格取得講習終了証№ | [8 empty] | （有効期限： | [5 empty] | )
上記工事を無事故・無災害で滞りなく完成させるため、下記許可をお願い致します。
下請負業者編成表
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （二次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （三次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
|  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [5 empty] | 会社名
|  | （四次） | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人
|  |  | 担当工事名 |  |  |  |  | 担当工事名 | [5 empty] | 担当工事名
※記載できない場合や大型工事については別途工事体制表を提出のこと。
臨時入場者氏名・有資格 | [9 empty] | 別紙作業員名簿（臨時入場者氏名）による。
詰所使用 |  | 使用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（いずれかに○）
|  | 火気使用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 | 使用火気の種類
（いずれかに○）
臨時駐車・ 自動車乗入 |  | 自動車の種類
（ 登 録 № ）
◎作業場臨時駐車場が必要な場合は、該当する上記自動車を○印で囲むこと。
火気使用 作業場・ |  | 火気使用場所
作業内容
（火気の種類）
許可証№ |  | 自動車臨時駐車場 | [6 empty] | 返却確認欄 | [5 empty] | 火気終了確認
|  | 火 気 使 用 | [12 empty] | 防火管理者 |  |  | 危保監督者
詰 所 使 用
自動車臨時駐車場、詰所使用は東火力のみ使用 | [17 empty] | 2022.11.1
文書番号
安1-2
様式 3

## 作業員名簿
[7 empty] | 通門証発行承認 | 受付 | 工事部署承認 |  |  |  | 部
| ＊本個人情報は通門証作成及び現場安全衛生管理の目的以外には使用いたしません。 | [5 empty] | 担当TL等 | 保安 |  | ＴＬ等 |  |  | 担当
作 業 員 名 簿 (兼工事用通門証交付願)
|  | 工 事 名： |  |  |  |  | 施工協力会社名
作成 | 2026-06-11 | 工事期間： | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 印
番 | 社 名 | ふ り が な | 職 種 | 雇入年月日 | 生年月日 | 現住所 又は 宿泊先 |  |  | 健康 | 健康 | 血液
号 | (下請会社名) | 氏 名 | 経験年数 | 共電G経験年数 | 年 齢 | 緊 急 連 絡 先（TEL） |  |  | 診断 | 良否 | 型
※1. 工事用通門証の交付申請をする人は番号に○を入れて下さい｡ | [11 empty] | 2020-04-03
※2．社名欄は、上段：共電工事の場合は元請会社名、SKE工事の場合は1次請負会社名、下段：作業員の雇用会社名を記載して下さい。
※3．この1年間に健康診断を実施した作業員は○を入れて下さい。未実施の場合は、工事に従事することができません。
※4. 本工事に必要な資格は、別途有資格者一覧表を作成して提出下さい。
※5. 個人情報を含みますので本人の同意を得た上で提出して下さい。
2022.11.1
文書番号
安 1-2
様式4

## 有資格者一覧表
| 有 資 格 者 一 覧 表 | [12 empty] | ※資格証の原本を確認し相違ありません。
協力会社名：
工事名： | [13 empty] | 現場代理人： | [7 empty] | 印
|  | 本工事の必要資格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
揚貨装置の運転業務（5t以上）
溶接士（ﾎﾞｲﾗ、WES、JIS）
免 | ボイラー整備士
クレーン運転士（5t以上）
許 | 移動式クレーン運転士 （5t以上）
潜水士
非破壊検査（PT、MT、UT等）
ガス溶接作業主任者
Ｘ線・γ線 作業主任者
電気工事士
消防設備士
消防設備点検資格者
ガス溶接等の業務
フォークリフトの運転（1t以上）
技 | 高所作業車の運転業務（10m以上）
能 | 玉掛けの業務（1t以上）
講 | 足場組立等作業主任者
習 | 酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
有機溶剤作業主任者
石綿作業主任者
床上操作式クレーン運転
小型移動式クレーン運転（5t未満）
特定化学物質作業主任者
職長・安全衛生責任者
電気工事作業指揮者
研削といしの取替え等
特 | アーク溶接等の業務
別 | 電気取扱等の業務（低圧）
教 | 電気取扱等の業務（高圧・特高））
育 | フォークリフトの運転（1t未満）
揚貨装置の運転（5t未満）
立ち木伐採等の処理
高所作業車の運転
巻上げ機の運転
クレーン運転 （5t未満）
移動式レーン運転 （1t未満）
玉掛けの業務（1t未満）
足場組立等の作業
ゴンドラの操作
潜水作業者への送気調節業務
酸素欠乏危険作業
酸素欠乏・硫化水素危険作業
Ｘ線・γ線による透過写真撮影
特定粉じん作業
石綿等の解体等の作業
ダイオキシン取扱作業
| 注記： ①有資格者は該当欄に○印を記入するとともに、元請け会社は原本を確認し相違ないことを上記印をもって報告のこと。 | [18 empty] | 2015-07-24
②職長教育には○、安全衛生教育◎を記入。 ③主任者選任者には●を記入 ③該当資格がない場合は、余白欄または、別紙にて提出のこと。
2022.11.1
資格名称
作業員氏名
文書番号
安1-2
様式5

## 作業予定表
協力会社→担当部署→協力会社（掲示）→担当部署（保管） | [10 empty] | №
年 月 日 （ ） 作業予定表および作業安全・品質確認表 （13時までに提出）
|  | 設備保全責任者 | TL | 工事担当責任者 |  |  | 協力会社名
現場代理人 氏名
工事名
作 業 内 容 |  |  |  |  | 職 種 |  | 予定人員 |  | 予定作業時間 | 実績人員 | 実績作業時間
① | [6 empty] | 名 |  | ～ | 名 | ～
② | [6 empty] | 名 |  | ～ | 名 | ～
③ | [6 empty] | 名 |  | ～ | 名 | ～
④ | [6 empty] | 名 |  | ～ | 名 | ～
⑤ | [6 empty] | 名 |  | ～ | 名 | ～
※実績の作業人員、時間が予定と同じ場合は、実績欄にチェックをする。
作 業 安 全 ・ 品 質 確 認 表 （✓印または日付を記入のこと）
区分 | 安 全 確 認 項 目 |  |  |  | 協力 会社 | 共電 ﾁｪｯｸ | 品 質 確 認 項 目 |  |  |  |  | 協力 会社
注意 事項 | スイッチ・弁類操作禁止 | [5 empty] | 〔 作 業 前 日 ま で の 確 認 事 項 〕
| 作業中標識にさわらないこと | [5 empty] | 仕様書、図面の内容を確認したか、最新版か
| 重量物取扱作業では吊荷の落下範囲へ立ち入らない | [5 empty] | 施工計画、ＳＫＥ基準の打合せを行ったか
作業 区画 | 作業区画、作業表示（工事名、仮置き等） | [5 empty] | 試験、検査要領書の内容を確認したか
| 安全標識（注意、高所、立入禁止、酸欠等） | [5 empty] | 施工に必要なチェックシートを確認したか
共通及び作業全般 | 作業員名簿の提出、予定作業人員との照合チェック | [5 empty] | 準備品の仕様は適切か
| 就業制限（年少者・病者チェック、高齢者への配慮） | [5 empty] | 検査機器の使用前ﾁｪｯｸをしたか、管理は適切か
| 現場KY・QCの実施（作業内容の周知） | [5 empty] | 〔 毎 日 の 確 認 事 項 〕
| 保護具使用（保護ﾒｶﾞﾈ、保護ﾏｽｸ、保護手袋等） | [5 empty] | 共 通 | 現場の識別表示を行ったか
| 薬傷、火傷注意（硫酸、塩酸、苛性ｿｰﾀﾞ、蒸気等） | [6 empty] | 弁、M/Hは所定のﾁｪｯｸ札で確認したか
| 火災、爆発注意（水素、ｱﾝﾓﾆｱ、重油、軽油、洗油等） | [6 empty] | 廃棄品は現場から撤去したか
| 換気（高温、粉塵、有機溶剤、危険物） | [6 empty] | 毎日の現場状況確認（4S等）を行ったか
| 埋設物注意（電気配線、配管等） | [6 empty] | ボルト、ネジの締め忘れ、緩みはないか
| 熱中症対策 | [6 empty] | 産業廃棄物は確実な処置を行ったか
| 安全通路確保(頭上・足元・障害物・段差他） | [6 empty] | 油の漏れはないか
機器・工具 | 持込機器の使用前点検（溶接機、電工ﾄﾞﾗﾑ等） | [6 empty] | 工具類や、養生・表示札等の復旧の忘れはないか
| ボンベの転倒防止、昇温防止対策 | [6 empty] | 施工要領書にしたがい必要な確認を行ったか
| 溶接機器等の接地の確認 （ｱｰｽは母材） | [6 empty] | 火気使用後の残り火確認を行ったか（30分後）
| 通路上のケーブル、ホース類のゾロ引き禁止 | [5 empty] | 機械 | 油脂類の種類、量は適正か、液面確認したか
高所作業 | 落下防止対策（足場、親綱、ﾛﾘｯﾌﾟ、安全ﾈｯﾄ等） | [6 empty] | チェーン、ベルトの仕様・張り調整は適切か
| 開口部の養生、足場転倒防止 | [5 empty] | 電気・計装 | ケーブルチェックを行ったか
| 足場主任者表示(吊･張出･5m以上)､足場点検表（2m以上） | [6 empty] | 計器弁の開き忘れ、締め忘れはないか
| 安全帯の使用 | [6 empty] | 検出配管、継手から漏れはないか
酸欠 | 酸素(硫化水素）濃度の測定、記録、掲示、保存 | [6 empty] | 配管のエア抜きは実施したか
| 換気（自然、強制）および空気呼吸器の準備 | [5 empty] | その他
停電 作業 | 検電、接地の実施
活線部分に対する区間、標識の取付
火災 防止 | 火気使用許可の受領 | [5 empty] | 【指定作業者のチェック】 項目に無い場合は追記すること
| 消火器および消火バケツの設置 | [5 empty] | 酸欠作業主任者
| 可燃物の除去、火花の飛散落下防止対策 | [5 empty] | 玉掛作業者
| 火気使用後の防火点検 （30分後） | [5 empty] | 足場作業主任者
重機 ｸﾚｰﾝ | レッカー （ ｔ）、ユニック、高所作業車他 | [5 empty] | 溶接作業者（ガス、アーク）
| 重機の能力確認、転倒防止措置 | [5 empty] | 合図者（指揮者）
| ワイヤー、吊具等の点検 | [5 empty] | 監視人（ﾀﾝｸ内、重機、活線近接、その他 ）
【コメント、連絡欄】
注） 本表は工事中現場の見やすい場所に掲示して置くこと。また、掲示後は工事担当責任者へ提出のこと。 | [10 empty] | 2021/1/29
※受入検査、工程内検査、試運転、最終検査に関しては、工事管理表（検査計画および記録）にてチェックする。
2022.11.1
文書番号
安1-2
様式6
印

## 工事名表示板
工 事 名 表 示 板
工 事 名
期 間
請負者名 |  | 現場代理人
監理部署 |  | 工事担当者
発注者 | 住友共同電力㈱
2015-07-24
2020-04-01
2022.11.1
文書番号
安 1-2
様式7

## 資材仮置場表示板
資 材 仮 置 場 表 示 板
工 事 名
期 間
請負者名 |  | 現場代理人
監理部署 |  | 工事担当者
発注者 | 住友共同電力㈱
2015-07-24
2020-04-01
2022.11.1
文書番号
安 1-2
様式8

## 持込み電気機械機器等点検表
持込み電気・機械器具等点検表（作業期間： ／ ）
① | 電気機械器具等は、必ず自主点検をして問題ないもののみを作業場に持込むこと。
② | 管理対象持ち込み機器(※1)を使用する場合、以下事項を実施すること。 |  |  |  |  | (※1)管理対象持ち込み機器とは、挟まれ・巻き込まれにより
| ・機器開口部に手や指が入らないよう、囲いを設けること |  |  |  |  | 重大な災害につながるおそれのある機器
・開口部への囲いを設けることが困難な場合は、注意表示を行うこと
・機器を使用する作業員に対し、機器使用でのリスクを教育、周知すること
注：管理対象の持ち込み機器は、駆動源（電動、油圧、空気圧）での区別はしない。
③ | "点検チェック（個数）"欄には、自主点検を行い持ち込む個数を記入する。なお、電圧30V未満の単独回路の機器は点検対象外とする。
④ | 作業時は、この一覧表を掲示すること。
⑤ | 電気機械器具等は、使用前に点検し異常を認めたときは直ちに補修し又は取り換えすること。
⑥ | 管理対象持ち込み機器以外の器具については、自主点検を実施し、点検済みシールを電気機械器具等に添付している場合は、本点検表を省略することができる。
電 気 ・ 機 械 器 具 等 点 検 表
| 管理対象 持ち込み機器 | 持ち込み台数と 対応結果 (○) | 工事担当 責任者 現物確認 サイン | 溶接機関係 | 点検ﾁｪｯｸ | 移動式電動機 | 点検ﾁｪｯｸ | 可変型 移動用電気機器 | 点検ﾁｪｯｸ | その他 | 点検ﾁｪｯｸ
[5 empty] | (個数) |  | (個数) |  | (個数) |  | (個数)
| 高速カッター |  |  | アルゴン溶接機 |  | 水中ポンプ |  | ドリル |  | 低圧分電盤
| レンガ切断機 |  |  | 一次線 |  | 小型ウインチ |  | サンダー |  | 投光器
| 工業用扇風機 |  |  | アーク溶接機 |  | 高速カッター |  | グラインダー |  | ハンドランプ
| ブロワー |  |  | ホルダー導線 |  | 工事用扇風機 |  | ジグソー |  | 作業用変圧器
| モルタルミキサー |  |  | アース万力 |  | ミキサー |  | ハンドソー |  | ＥＬＢ付電工ドラム
| ベルトコンベアー |  |  | ビニール溶接機 |  | ベルトコンベアー |  | インパクトレンチ |  | 延長コード
| ボール盤 |  |  | 溶接棒乾燥機 |  | 移動用ポンプ |  | シャーレンチ
| 鉄筋切断機 |  |  | エンジンウエルダー |  | ベビコン |  | 丸鋸
| 鉄筋曲げ機 |  |  | ホルダー |  | 油ろ過器 |  | バイブレーター
| 以下は対象外(法定点検等による管理) |  |  |  |  | ファン |  | ドライヤー
| バックホウ |  |  |  |  | ボール盤 |  | カッター
| 移動式クレーン |  |  |  |  | 浄油機 |  | ブロワ
| 杭打機、杭抜機 |  |  |  |  | ねじ切り機 |  | ろ過紙乾燥機
| コンクリートミキサー車 |  |  |  |  | 工事用掃除機 |  | ハンマドリル
| コンクリートポンプ車 |  |  |  |  | 携帯用発電機 |  | 絶縁油耐圧試験機
| 高所作業車 | [6 empty] | 油圧ポンプ
フォークリフト
舗装ローラー
ダンプカー 等
2021-04-01
2022.11.1
文書番号
安 1-2
様式9

## 危険作業検討書
危 険 作 業 事 前 検 討 書
工 事 件 名
工 事 場 所 | [11 empty] | 工 事 工 程 |  | / / ～ / /
協力会社名 | [11 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 作 業 人 員 |  |  |  | 名
検討会日時 | [11 empty] | 開 催 場 所
出 | 共電
席 | SKE
者 | 協力会社
①作業概要 （方法・順序・略図） ※作業内容の詳細については、「施工要領書」 により確認。（「施工要領書」添付）
②重要注意作業(付表1)に該当する№と項目および内容
№ |  |  | 項目 |  |  |  | 内容
№ |  |  | 項目 |  |  |  | 内容
№ |  |  | 項目 |  |  |  | 内容
③リスク 危険のポイント（未対策状況） | [8 empty] | a | b | 評価 |  |  |  |  | 対策内容（対策後） |  |  |  | a | b | 評価
④リスク評価 （工事における未対策状況で評価を行う） （対策後の評価を「Ⅰ」6点以下とする）
ａ) 災害の可能性 | [6 empty] | ｂ) 災害の重大性 | [6 empty] | リスクレベル/評価基準 | [5 empty] | ａ）＋ｂ）
極めて高い（極めて不安全な状態である） | [5 empty] | 10 | 重篤災害発生（死亡・後遺症） | [5 empty] | 10 | Ⅳ | 許容できない（作業方法等変更必要） |  |  |  |  | 14～20点
可能性が高い（不安全な状態である） | [5 empty] | 6 | 中程度災害発生（休業） | [5 empty] | 6 | Ⅲ | 重大な問題あり（確実な安全対策必要） |  |  |  |  | 11～13点
可能性がある（安全な状態とは言い難い） | [5 empty] | 3 | 軽度程度災害発生（不休業・微傷） | [5 empty] | 3 | Ⅱ | 問題が多少あり（対策必要） |  |  |  |  | 7～10点
ほとんどない（安全な状態である） | [5 empty] | 1 | ほとんどない（ﾋﾔﾘﾊｯﾄの可能性程度） | [5 empty] | 1 | Ⅰ | 許容できる（管理的対策必要） |  |  |  |  | 6点以下
コメント
審査・承認 | 承 認 |  |  | 審 査 | [9 empty] | 工事担当責任者 |  |  |  | 協力会社
| 工事担当部長 |  |  | 火力運転課長 | 水力変電課長 |  |  | 電気主任技術者 |  |  | 設備保全責任者 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 責任者
危険作業事前検討会 |  | 協力会社出席者（押印orサイン） | [11 empty] | 設備保全責任者 |  |  | 工事関係出席者
回覧押印順序： 協力会社作成押印 → 工事担当部署押印 → 施工要領打合せ･事前検討会（記録作成、指摘事項修正、修正ありは新規作成） →
→ 各審査・承認 → 工事当日事前検討会議(周知会) → 共電グループ出席者押印保管 | [18 empty] | 2022.01.07
文書番号
安1-11
様式1

## ｸﾚｰﾝ作業を伴う危険作業事前検討書
ク レ ー ン 作 業 を 伴 う 危 険 作 業 事 前 検 討 書
工 事 件 名
工 事 場 所 | [10 empty] | 工 事 工 程 |  |  | / / ～ / /
協力会社名 | [10 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 作 業 人 員 |  |  |  | 名
施工要領打合せ日時 | [10 empty] | 開 催 場 所
出 | 共電
席 | SKE
者 | 協力会社
①作業概要 （方法・順序・略図） ※作業内容詳細については、「施工要領書」により確認。（「施工要領書」添付）
②重要注意作業(付表1)に該当する内容
１ | 車 両 名 |  | 仕様・能力 |  | 名 称： | [10 empty] | 、車高： ｍ、 車巾： ｍ
[5 empty] | 車重量： |  |  |  |  | ﾄﾝ、 |  | 最大吊り能力： |  |  |  |  | ﾄﾝ
２ |  |  | 暗渠 ・ 橋 |  | 養生方法
| 搬出入経路 |  | 埋 設 管 |  | 有 ・ 無 |  |  | 鉄板 巾 m ×長さ m ×厚さ mm × 枚
|  |  | 架線 ・ ﾗｯｸ |  | 有 ・ 無 |  |  | 高さ m 、 柱間 m
３ | 据付場所 |  | 重機進入路 |  | 地盤養生 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | （鉄板 巾 m×長さ m×厚さ mm× 枚）
|  |  | ｱ ｳ ﾄ ﾘ ｶﾞ ｰ |  | 鉄板養生 |  |  | 巾 m×長さ m×厚さ cm× 枚
４ | 吊 り 荷 |  | 品 名
|  |  | 荷姿・重量 |  | 高さ m ×巾(径) m ×長さ m 、 | [10 empty] | 重量： トン
|  |  | 作業半径 |  | 実測作業半径： m 、 | [6 empty] | 作業ﾌﾞｰﾑ長さ： m、 ﾌﾞｰﾑ最大長さ m
５ | 玉 掛 け |  | 能 力 |  | 吊り上げ能力 ： kg 、 ﾌｯｸ重量： kg
|  |  | 玉掛ﾜｲﾔｰ |  | ﾛｰﾌﾟ径： mm× 本 （吊り角度： 度、 ﾜｲﾔｰ安全荷重： kg/本）
③リスクアセスメント |  |  |  | 危 険 の ポ イ ン ト | [6 empty] | a | b | 評価 | 対 策 内 容 | [5 empty] | a | b | 評価
④リスク評価 （工事における未対策状況で評価を行う）（対策後の評価を「Ⅰ」6点以下とする）
ａ) 災害の可能性 | [5 empty] | ｂ) 災害の重大性 | [7 empty] | リスクレベル/評価基準 | [5 empty] | ａ）＋ｂ）
極めて高い（極めて不安全な状態である） |  |  |  |  | 10 | 重篤災害発生（死亡・後遺症） | [6 empty] | 10 | Ⅳ | 許容できない（作業方法等変更必要） |  |  |  |  | 14～20点
可能性が高い（不安全な状態である） |  |  |  |  | 6 | 中程度災害発生（休業） | [6 empty] | 6 | Ⅲ | 重大な問題あり（確実な安全対策必要） |  |  |  |  | 11～13点
可能性がある（安全な状態とは言い難い） |  |  |  |  | 3 | 軽度程度災害発生（不休業・微傷） | [6 empty] | 3 | Ⅱ | 問題が多少あり（対策必要） |  |  |  |  | 7～10点
ほとんどない（安全な状態である） |  |  |  |  | 1 | ほとんどない（ﾋﾔﾘﾊｯﾄの可能性） | [6 empty] | 1 | Ⅰ | 許容できる（管理的対策必要） |  |  |  |  | 6点以下
コメント
承 認 | 審 査 | 承認 |  | 審査 | [11 empty] | 工事担当責任者 |  | 協力会社
|  | 工事担当部長 |  | 火力運転課長 |  |  | 水力変電課長 |  | 電気主任技術者 |  |  |  | 設備保全責任者 |  |  |  |  | 現場代理人 | 責任者
危険作業事前検討会 |  | 協力会社出席者（押印orサイン） | [11 empty] | 設備保全責任者 |  | 工事関係出席者
回覧押印順序： 協力会社作成押印 → 工事担当部署押印 → 施工要領打合せ･事前検討会（記録作成、指摘事項修正、修正ありは新規作成） →
→ 各審査・承認 → 工事当日事前検討会議(周知会) → 共電グループ出席者押印保管
2022.01.07
文書番号
安1-11
様式2

## 安全チェックシート
工事終了後押印
|  |  | 設備保全責任者 |  | 工事担当責任者
移動式ｸﾚｰﾝ作業 作業開始前・終了後安全ﾁｪｯｸｼｰﾄ
協力会社の作業責任者が毎日使用時にチェック すること
| 開 始 時 | ①ｸﾚｰﾝ運転免許証、ｸﾚｰﾝ検査証（吊上げ荷重3ﾄﾝ以上）、始業前点検の確認
②ｱｳﾄﾘｶﾞｰは確実か（軟弱地盤、埋設管等の養生はＯＫか）
確 |  | ③回転域に縄張り注意標識設置（作業ｴﾘｱにも縄張り、注意標識を設置したか）
④吊り荷下方の設備機器の状況（落下物はないか、養生はＯＫか）
認 |  | ⑤吊り荷重、ﾌﾞｰﾑ角度回転範囲の安全性（ｸﾚｰﾝ車の性能はＯＫか）
⑥監視人の配置、一本吊りはさせない（吊り荷の振れ止め、ｼｯﾃﾛｰﾌﾟはＯＫか）
事 |  | ⑦高圧配電線近くでは、本体ｱｰｽ取り付け
| 終 了 時 | ①ﾌﾞｰﾑの格納状況（正規の位置か、振れ止めはＯＫか）
項 |  | ②ｱｳﾄﾘｶﾞｰの格納状況（全てのｱｳﾄﾘｶﾞｰが格納されているか）
③作業環境の片付、撤去（作業前の状況に復帰しているか）
④資材、仮設類の片付、撤去（残材、鉄板、尺角の片付けはよいか）
⑤荷台の積載物の固定
協力会社 作業責任者 サイン
2015.04.01
文書番号
安1-11
様式3
レ

## 現場KYシート
| 現場ＫＹシート | [7 empty] | 年 月 日
会社名：
作業名
現場代理人氏名 |  |  |  | 作業員名
健康 状態 |  | 健康状態記入例 〇：異常なし ×：異常あり※ ※作業に就かせないなどの対応をとること |  | 健康 状態
危険のポイント |  |  |  |  | 私たちはこうする
「～が、 ～なので」 ＋ 「～して」 ＝ 「～なる」 （不安全な状態）＋（不安全な行動）＝（災害の型） |  |  |  |  | 「～は、～の時は、 ～を」 （何をどのくらい、どの程度、実施するか）
安全
品質
ワンポイント | 安全 | ヨシ！ |  |  | 品質 | ヨシ！
現場代理人 重要確認事項 | [5 empty] | チェック | ＫＹの確認・指導 | 現場代理人サイン
・全ての作業員にユングストローム型AH内部作業の危険性とLOTO管理の重要性を説明し、該当AHのLOTO管理状況を確認した。
・全ての作業員に高所作業の危険性について説明し、墜落防止対策がとられていることを確認した。
2025-06-01
【作業ではグラウンドルールを遵守すること】① 作業前に一呼吸置く！② 不安全行動に対して相互注意する！③機器可動部には手を出さない！
【作業前ＫＹの進め方】
項目 |  | Ｎｏ． | 誰が | 何を |  | どのように（ポイント）
導入（点呼） |  | 1 | リーダー | 号令による整列・点呼 |  | ・動作はキビキビと、元気な声で
導入（健康確認） |  | 2 | リーダー | 健康確認 |  | ・メンバー（作業員）全員の顔色を見る
保護具等チェック |  | 3 | 全員 | 服装、保護具、工具の点検 |  | ・対面・相互で行う
作業内容説明 |  | 4 | リーダー | 作業指示・作業責任者指示事項 |  | ・必ず現地で、一人ひとりに具体的且つ丁寧に ・５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、何を、誰と誰が、どのように）で明確に伝える
実践ＫＹ （①危険洗い出し） |  | 5 | 全員 | 危険のポイントを洗い出し（３項目程度） （どんな危険がひそんでいるか） |  | ・一人が全てあげない！皆でわいわいとありありとあげる！ ・【～なので（不安全状態）】＋【～して（不安全行動）】＝【～になる（事故の型）】
|  | 6 | リーダー | 危険のポイントを絞り込む |  | ・最も危険なポイント（最も”人”の事故に近いポイント）
実践ＫＹ （②対策樹立） |  | 7 | 全員 | 具体的で実行可能な対策をあげる （３項目程度） |  | ・一人が全てあげない！皆でわいわいと考える！ ・対策は行動であること！保護具に頼らない！
|  | 8 | リーダー | 対策を絞り込み重点実施項目を決定 |  | ・決めたことは必ず守る・守らせるという気持ちで絞り込む！
実践ＫＹ （③ワンポイント） |  | 9 | リーダー | 指差呼称項目を決定する |  | ・言いやすく、歯切れの良い、鋭く切れ込んだ、短いものとする！
実践ＫＹ （④指差唱和） |  | 10 | 全員 | リーダーに続き３回唱和 |  | ・必ず守るぞ！と心を決めて、元気よく実施！（リーダーは率先垂範）
タッチアンドコール |  | 11 | 全員 | リーダーに続き１回唱和 |  | ・内容は、「ゼロ災でいこう ヨシ！！」等、一体感、連帯感を深めるもの
文書番号
技施1-6-3-2
様式1
文書番号
安1-13
様式1

## 熱中症防止対策自主点検表
【５月～９月は熱中症防止強化期間です】熱中症ゼロ必達！
共電グループ 熱 中 症 防 止 対 策 自 主 点 検 表 |  |  |  |  | WBGT値に応じた作業強度、水分補給および休憩時間の目安と具体的対策 表１
[5 empty] | 項 目 | 具 体 的 対 策 等 | 備 考
|  | 工事担当責任者等 | 点検 年月日： 年 月 日（ ） |  | 1．一般事項 | 強化期間である5～9月については、必ず熱中症対策を
|  |  | 工 事 件 名： |  |  | 行う。強化月間以外においても気温、作業環境、WBGT値を
|  |  | 会社･部署名： |  |  | 参考に対策を指示する。
|  |  | 点検者氏名： |  | 2．WBGT計の運用 | 現場代理人は、各作業場所の代表箇所数点をPM13～14時に | WBGT計を所持して
[6 empty] | 1回/日測定し、その結果により次の区分に分類し、具体的 | いない協力会社に
点 検 事 項 |  |  | 結果 | 留意事項および実施状況 |  | 対応を決定する。 | は、貸与する。
【結果欄に○×で記入】 |  |  |  | 【予防対策･留意事項を具体的に記入のこと】 |  | ① WBGT28℃未満
管 理 体 制 | 熱中症対策の内容を作業者に周知していますか |  |  | (作業計画に熱中症対策を盛り込んでください) |  | ② WBGT28℃以上～31℃未満
| 熱中症対策の責任者や温度･湿度 (WBGT計等)を計測す |  |  | ・計測担当者名： |  | ③ WBGT31℃以上～33℃未満
| る担当者を予め決めていますか？ |  |  |  |  | ④ WBGT33℃以上
| ※WBGT計が無い場合は、気温と湿度を計測し、関係表 |  |  |  |  | ＊当日13時の測定値は、翌日8時からの具体的対応に
| を用いてWBGT値を求めること |  |  |  |  | 利用し、翌日13時に再度測定して、確認し、必要
| 作業者および現場代理人、作業責任者、作業長等に |  |  | ・教育実施日： |  | に応じて対応を変更する。
| 熱中症の症状、予防方法、緊急時の措置について教 |  |  |  |  | ＊作業責任者は、作業場所Ptにより、作業員の体調
| 育していますか？ |  |  |  |  | 確認（含む問いかけ）をする。
健 康 管 理 | 就業制限などの対策が必要な要配慮者はいませんか？ |  |  | （WBGT値30℃以上の環境下では次のような人は | 3．自主点検表の運用 | 現場代理人に添付自主点検表を提出させ、当日の具体的
| ※右の該当者基準を参照 |  |  | 就業制限、配置変更、連続作業時間の短縮な |  | 対応を推奨する。
| 二日酔い、睡眠不足、朝食未摂取の人はいませんか？ |  |  | どの作業管理が必要です。対策を作業管理の | 4．作業の強度と作業時間 | ① WBGT28℃未満
| 下痢、発熱など体調不良の人はいませんか |  |  | 欄に記載のこと) | および水分補給の目安 | 通常の対応とする。
| 新規作業者の他、熱順化(暑さに慣れていない)がで |  |  | 該当者がいれば□にチェック | ② WBGT28℃以上～31℃未満：中程度の作業(一輪車の手押し、草刈、早歩き6㎞程度） |  | ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸの 現場持ち込みは 可とする。
| きていない作業者はいませんか？ |  |  | 心疾患□，糖尿病□，腎不全□ | 作業前に200㏄程度の水分・塩分(ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ等)を補給し、作業中は45～60分以内に
| 作業者の健康状態を踏まえて配置等を決めています |  |  | 高血圧症(160/100以上)□ | 以内に1回150㏄程度を補給する。
| か？ |  |  | 血糖値(190以上)□，Hba1c(7.0以上)□ | 休憩時間は、午前及び午後にそれぞれ30分以上とる。
| 作業場所を定期的に巡回し作業者の健康状態を確認 |  |  | 熱中症罹災経験有□ | 連続作業時間は1時間以内を目安とする。
| し、適切な指導をしていますか？ |  |  | ※血糖値の高い方は、ｽﾎﾟｰﾂ飲料の飲用過多に注意！ | ③ WBGT31℃～33℃未満：軽作業(草むしり程度、通常歩く速度の強度)
作業環境管理 | WBGT計で定期的に測定していますか？ |  |  | 作業実施中の予想最高WBGT値： ℃) | 作業前に200㏄程度の水分・塩分（ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ）を補給し、作業中は30分以内に
| 日陰、冷房室等の涼しい休憩場所がありますか？ |  |  | (環境省熱中症予防情報サイトを参考に、実際の作業環境に近い場所の当日の予想最高値を記載する) | 150㏄を程度を補給する。
| ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ等を備え水分、塩分の補給ができるように |  |  | ･ | 休憩時間を午前および午後にそれぞれ45分程度以上とする。
| していますか？ ※右欄へ具体的に記載 |  |  |  | 連続作業時間は40分以内を目安とする。
| 身体を適度に冷やすための氷や冷たいおしぼりなど |  |  | ･ | ④ WBGT33℃以上：軽微な作業(座っての作業、ゆっくり歩く程度） |  | 作業の中断が
| を準備していますか？ ※右欄へ具体的に記載 |  |  |  | 現場代理人は、作業責任者に状況報告し、作業内容及び場所の変更他を検討する。 |  | 出来ない場合には、
作業管理 | 作業内容、作業者の健康状態を考慮して連続作業時間 |  |  | (人力掘削などｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の多い作業は連続作業が | やむを得ず実施する場合は、作業時間は30分以内を目安とする。 |  | ｸｰﾙｼﾞｬｹｯﾄ等の着
| と休憩時間を適切に管理していますか？ |  |  | 少なくなるよう配慮すること) | 水分補給はWBGT指数31℃以上の取り扱いとする。 |  | 用を検討する。
| WBGT値28℃以上の環境下では特に注意が必要 |  |  | ・ | 5．その他 | ① 高齢者対策として65才以上は、作業時間を10分間
短縮し、休憩時間を10分間延長する。
救急措置 | 作業者の健康状態に異常が生じた場合は、迅速に医師 |  |  | ・ |  | ② WBGT指数28℃以上での作業時は、利尿作用がある
| に受診させるよう徹底していますか？ |  |  |  |  | 緑茶、ｺｰﾋｰは控えるとともに、水分補給に適さない
| 緊急措置に関するマニュアルの作成、近隣医療機関の |  |  | ・ |  | ことを指導する。作業前に緑茶やｺｰﾋｰを摂取した場合は、
| 所在地・連絡先を確認し緊急時に備えていますか？ |  |  |  |  | 余分に水分･塩分を補給する。
※5月～９月の間は工事・作業等の開始前に本自主点検を行い、結果と対策、留意事項等を記載し、作業 |  |  |  |  | ※様式1の裏面に印字して使用してください。
責任者または工事担当者、業務責任者等へ提出。２日目以降は健康・作業環境・作業管理【太枠内】につ
いて点検し、特記事項を記載のこと。確認者はコメント、指導事項等があれば記載しコピーを返却する。
【早めに予防対策の準備をしましょう】 |  |  |  | 2024-07-01
安 1-15
文書番号
様式 1